| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG SƠN Số: /BC-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Sơn, ngày tháng 10 năm 2026 |
| --- | --- |

BÁO CÁO NHANH

Kết quả tổ chức thực hiện khám sức khỏe/khám sàng lọc miễn phí cho người dântrên địa bàn xã Quảng Sơn Ngày 15/10/2026

Kính gửi: Thường trực Đảng ủy xã

Thực hiện Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 28/9/2026 của UBND xã Quảng Sơn về triển khai đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã năm 2026;

UBND xã báo cáo nhanh kết quả tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã ngày 14/10/2026 như sau:

1. Về kết quả tổ chức khám:

- Trong ngày 14/10/2026: Tổ chức khám sức khỏe cho 386 người.

- Lũy kế từ ngày 12/10/2026 đến ngày 15/10/2026: Đã khám sức khỏe cho 1.288	người, trong đó đã cập nhật dữ liệu lên hệ thống 1.288 người.

2. Về thành phần các lực lượng tham gia:

- Lực lượng trung tâm y tế khu vực Đắk Glong: 23 người;

- Đoàn kinh tế quốc phòng Quảng Sơn: 08 người;

- UBND xã: 03 người;

- Trạm y tế xã: 08 người (trong đó 06 y tế thôn/bon);

- UB MTTQ VN và các đoàn thể xã: 0;

- Công an xã: 0;

- Ban chỉ huy quân sự xã: 02 người;

- Ban tự quản thôn/bon: 14 người;

- Trường THPT Lê Duẩn: 01 người (Y tế trường học).

3. Đánh giá chung:

Thuận lợi:

- Công tác tổ chức khám sức khỏe tiếp tục được UBND xã quan tâm chỉ đạo, điều phối kịp thời; hoạt động khám diễn ra theo kế hoạch.

- Đội ngũ y, bác sĩ tích cực triển khai chuyên môn, hướng dẫn người dân thực hiện các bước khám, bảo đảm an toàn trong quá trình tổ chức.

- Hoạt động khám sức khỏe trong ngày 15/10/2026 tăng cao so với ngày 14/10/2026.

*Khó khăn:

- Một số người dân vẫn chưa chủ động tham gia khám sức khỏe, ảnh hưởng đến tiến độ vận động và triển khai khám theo kế hoạch.

- Một số đơn vị chưa cử các thành phần liên quan tham dự, hỗ trợ công tác khám sức khỏe tại địa bàn.

4. Phương hướng

- Tiếp tục chỉ đạo các thôn/bon rà soát, vận động các trường hợp chưa tham gia khám; tăng cường tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình, nhất là các trường hợp chưa chủ động đăng ký.

- Duy trì phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và lực lượng y tế; kịp thời hỗ trợ nhân lực, điều kiện phục vụ nhằm bảo đảm hoạt động khám diễn ra thuận lợi.

- Thường xuyên cập nhật, đối chiếu, tổng hợp số liệu người dân đã khám; thực hiện nhập liệu đầy đủ, chính xác lên hệ thống theo quy định.

Trên đây là Báo cáo nhanh kết quả tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Quảng Sơn ngày 15/10/2026./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Chủ tịch, các PCT UBND xã; - Lưu: VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Hải |
| --- | --- |